## 三方联系人
公司名称 | 部门名称 | 名称 | 职位 | 邮箱 | 电话 | qq
Host端（ampak）蓝牙模块方
正基 |  | 段工 | 软件支持 | duanduan<duanduan@pmaster.com.cn>
|  | 陳志欣 |  | Luke Chen(陳志欣)<luke.chen@ampak.com.tw>
| 软件RD，支持解决技术问题的工程师 | 陈鹏 | 软件支持 | Dean Chen<dean.chen@ampak.com.tw> 深圳市 南山区 科智东路讯美科技广场 2栋1007 | 18320959090 | 731587377
Remote007遥控器方
遥控器厂家：爱美家 |  | 周丹 | 销售 | sales@remotechina.com 深圳市宝安区松岗街道罗田社区第三工业区象山大道19号 | 13670028153 | 526501947
遥控器方案商：宝晔威 | 支持解决技术问题的工程师 | 严工 |  |  | 13924592691 | 235053151
SDMC
|  | 刘竹星 | 维护配对apk应用
|  | 杨宇峰 | 技术三方对接
|  | 蒋艳君 | 三方资源协调
|  | 龚奇 | 测试
|  | 蒋万辉 | 硬件、吞吐量测试

## 问题总结
序号 | 问题描述 | 分析过程 | 解决方案 | 技术原理 | 责任方 | 状态
1 | 遥控器连键问题严重 |  | 爱美家更新了新版本遥控器软件 | 未知 | 爱美家/宝晔威 | 有改善、可接受
2 | 按蓝牙遥控器非常影响WiFi吞吐量,连上蓝牙遥控器后，WiFi 吞吐量从40Mbps降到了20Mbps |  | 间隔时间为7.5，12.5，30ms，吞吐量都是是20M。 将遥控器间隔时间调整至50m可解决问题， | 该遥控器无飞鼠、语音功能，可以适当加大间隔，可以解决吞吐量问题，并降低功耗。 | 爱美家/宝晔威 | 已解决
3 | 不操作蓝牙遥控器时，指示灯概率性会一直闪烁 |  | 去掉电量低的闪电提醒 | 遥控器电量低时会闪灯提示 | 爱美家/宝晔威 | 已解决
4 | 对码方式修改,并增加按配对键清除对码，重新配对的功能。 |  | 配对改为HOME+OK |  | 爱美家/宝晔威 | 已解决 但增加按配对键清除对码重新配对功能没有实现，可接受。
5 | 遥控器回连不了，有下列几种现象 | 有下列几种现象 a.蓝牙遥控拔电池上电，盒子概率性出现不会回连；再次重启盒子或拔插电池恢复正常（打印 G01.rar ；4/50） b.已配对连接的状态下，机顶盒待机30分钟，后唤醒（关屏式待机），遥控器无法回连；再次重启盒子或拔插电池恢复正常（1/1） c.机顶盒和遥控器静置一段时间，遥控器不能回连. d.已配对连接的状态下，将遥控器静置至休眠状态（放置5分钟），再按遥控器任意键需要3分钟才能回连成功 e.在蓝牙配对向导，遥控器与盒子配对连接，遥控器出现无法回连的现象时，重启盒子，蓝牙遥控器无法自动配对连接；再次重启盒子或拔插电池恢复正常（G03.rar） | 爱美家更新了新版本遥控器软件 | 未知 | 爱美家/宝晔威 | 已解决
6 | 遥控器配对上（已连接）用不了 | 有下列几种现象： a. 遥控器清除配对后，配对向导自动重新配对连接设备，显示已连接但是遥控器无法操作（打印 C09/10/11） b.在蓝牙配对向导，遥控器与盒子配对连接完成，遥控器无法操作盒子（进Amlogic设置查看蓝牙已配对连接成功；G02.rar） c.遥控器有时能配对上，但使用不了（打印 见G02.rar） d.已配对连接的状态下，拔电池，Amlogic设置蓝牙界面显示“connected”字样消失后，再上电池，概率出现显示已连接但无法使用 | 更新盒子端蓝牙协议 | 有bug，要补上改patch | ampak陈工 | 已解决
7 | 已配对连接的状态下，手动取消配对弹出蓝牙配对界面，重启盒子，在蓝牙配对界面遥控器无法与盒子进行配对 | 是扫描不到遥控器，怀疑遥控器天线问题 |  |  |  | 概率低、未重现
8 | 回连时间慢 | 现象：遥控器断电再上电、或遥控器待机后断开连接再按键唤醒，遥控器按键需要2~3秒才能响应。 正常情况回连只需几十毫秒 | 将遥控器修改为永不断开连接模式，这样遥控器基本不会断开连接，因而无需关注此问题。 |  | 爱美家/宝晔威 | 已规避
9 | 拔遥控器电池，等盒子端UI显示断开连接后再上电池，30次，会出现弹出配对UI的问题。 | 爱美家反馈的问题 |  |  |  | 无法重现