## 三方联系人
公司名称 | 部门名称 | 名称 | 职位 | 邮箱 | 电话 | qq
Host端（ampak）蓝牙模块方
正基 |  | 段工 | 软件支持 | duanduan<duanduan@pmaster.com.cn>
|  | 陳志欣 |  | Luke Chen(陳志欣)<luke.chen@ampak.com.tw>
| 软件RD，支持解决技术问题的工程师 | 陈鹏 | 软件支持 | Dean Chen<dean.chen@ampak.com.tw> 深圳市 南山区 桃园路 田夏金牛广场A座702 | 18320959090 | 731587377
Remote006遥控器方
遥控器厂家：辰奕 |  | 严开云 | 软件支持 | yankaiyun@seneasy.com | 13824285510 | 454280486
遥控器方案商：启望 |  | 林标文 |  | mobile:13424390400 TEL: 0755－86626636 FAX：0755-26505719 e-mail：linbiaowen@kehwin.com QQ:476250924
支持解决技术问题的工程师
Remote001遥控器方-浩博高，因辰奕不再采用该家方案，合作终止
浩博高 |  | 吉先生 | 业务
|  | 伍工 | 技术 |  | 18126054893 | wezeliang@hbgic.com
SDMC
|  | 刘竹星 | 维护配对apk应用
|  | 郭金铭 | 蓝牙协议
|  | 杨宇峰 | SDK
|  | 陈亮 | 测试

## 问题描述
序号 | 问题描述 | 分析过程 | 解决方案 | 技术原理 | 责任方 | 备注
1 | 遥控器APK配对困难，经常要配对1~2分钟。 | 【张茂】配对有时候1~2分钟也配对不上 【测试部】配对时要手动开关蓝牙或刷新才能扫到设备。 | 蓝牙配对apk 优化，主动刷新，加快速度 | 出现1~2分钟连接不上的原因是Blutooth.APK存在BUG。扫描时，先扫描后按配对组合键，会出现扫描不到SDMC蓝牙设备的情况。而蓝牙默认的扫描时间为12秒，优化前的机制是，扫描时间结束后，如果没有发现SDMC设备，则会开关蓝牙一次，然后继续扫描。开关蓝牙需要大约7-9秒，所以导致了配对时间过长的问题（大约为21秒左右）。优化后的机制是，在扫描开始后3秒钟手动结束扫描，并不在进行开关蓝牙的操作，而是重新开始新一轮扫描。这样做的话，即使第一次没有扫描到，第二次扫描也会在3秒钟后开始。而一般情况下第二次扫描既可以扫描到SDMC设备，那么配对时间理论上为3~6秒。（实际稳定在4-5秒） | SDMC 刘竹星 | 已解决
2 | 遥控器开机就用不了 | 【SDMC】S905 + AP6330 Android5.1 系统平台配蓝牙遥控器存在概率性不能回连的问题，有时候是老化2天不出现，有时候放半小时就出现了，就是本来正常使用的遥控器过一段时间会无法使用。 出现这种情况时 ，有时候无论怎么开关蓝牙、开关盒子，遥控器都不能用，有时候开关盒子蓝牙遥控器又可以用了。 【启望】遥控器改为不待机模式，只有蓝牙关或盒子待机，遥控器才待机，这样减少回连次数，规避问题。 这种模式功耗在可接受范围内。 | 遥控器改为不待机模式 | 减少回连次数，规避问题 | 启望 | 目前测试验证未出现该问题
3 | 概率性扫不到遥控器 | 【SDMC】Remote006遥控器测试8个，有4个有此问题 | 辰奕修改遥控器硬件解决 | 频偏，导致对码和连接不正常，不好对码，晶振旁边的谐振电容虚焊 | 辰奕 | 已解决
4 | 遥控器静置不能回连 | 【张茂】开机遥控器不能用 【测试部】是恢复出厂\升级后配对的遥控器，重启后就用不了。 | 该问题是老的蓝牙对码apk的问题，后换用刘竹星新版本的apk没有此问题，但这个apk的问题是恢复出厂或升级后不能成功配对遥控器，需要重启后才可以配对。 | 原因：升级或恢复出厂设置后，蓝牙模块初始化的时间比正常情况要长，原先的代码中，只有一次蓝牙开启扫描的操作，如果蓝牙没准备好，此时开启扫描的操作是无效的，导致了蓝牙扫描未打开，故不能配对。 解决方案：新增检测蓝牙设备是否初始化成功，只有在蓝牙设备已经初始化成功的情况下，才开启蓝牙扫描。 | SDMC 刘竹星 | 已解决
5 | 配对过程中，connecting时，再次按配对键导致遥控器异常不能使用 | 【ampak】：第二次加密完成之后 遥控器就有断开了连接，导致配对没有完成 | 启望修改遥控器，再次按配对键重新清除配对，开始新的配对 | 正在配对时，不响应组合键。 | 启望 | 已解决
6 | 按蓝牙遥控器非常影响WiFi吞吐量 | 【辰奕】interval值太小会影响吞吐量，如果不带语音，可以设置大一点。相关参数见右边附件。 【ampak】：可以设置在20~50ms之间 【SDMC周工】12.5ms测试已不太影响wifi吞吐量 | 启望修改遥控器interval为12.5ms。该参数不影响遥控器的响应速度。 | interval是间隔时间，wifi 和蓝牙共用带宽，蓝牙响应太快速会影响wifi | 启望 | 已解决
7 | 待机不正常 | 【测试】1.长按遥控器power待机，概率性待不下去.待机后概率性无法唤醒 2.短按遥控器待机，任意键可以唤醒 【杨宇峰】可以修改软件解决待机后任意键唤醒的问题 | 取消长按待机功能，解决任意键唤醒问题 | 长按power键是一种暴力待机方式，会打断协议栈的逻辑 按任意键唤醒功能未解决 | SDMC 杨宇峰 | 已解决 按任意键唤醒功能未解决
8 | 遥控器出现问题时，不能使用，需要能恢复 | 【SDMC】误按遥控器配对键，遥控器会失去作用,按配对键，遥控器会清除自身的配对信息，从而导致遥控器不可以用。 【启望、辰奕】 1.定义特殊的广播报文，host端扫描到这个报文通知系统，向遥控器发起配对请求。这种体验较好，但需要host端修改蓝牙芯片驱动支持。 2.用红外码触发。系统收到这个码值后，扫描自家的遥控器发起配对。这种体验较好，遥控器带红外功能。 【ampak】特殊报文不好做，可以通过这种方式解决：当Host端代码检测到遥控器单方面清除了配对信息，再次按键需要遥控器方发不带key的回连包，host端（盒子蓝牙模块）根据不带key的回连检查到key missing异常，从而清除该遥控器的配对信息。 【SDMC】host清除了配对信息，但setting仍然显示有配对问题的解决原理.packages\apps\Bluetooth 这个是代码的路径 这个蓝牙的APP 存在一个问题 当蓝牙的配置信息文件 bt_config.xml 已经清除了已配对蓝牙设备的信息的时候，蓝牙APP 需要重新开关或刷新一下才能检测到。bt_config.xml 在/data/misc/bluedroid 【ampak】Android5.1系统有此问题，Android6.0系统无此问题，根据Bluetooth.apk打印应用应该是可以判断到那个状态。 infoLog("bondStateChangeCallback: Status: " + status + " Address: " + device + " newState: " + State);I/BluetoothBondStateMachine( 2576): bondStateChangeCallback: Status: 0 Address: 78:56:34:12:E1:51 newState: 2 -连接上时 /BluetoothBondStateMachine( 3117): bondStateChangeCallback: Status: 0 Address: 78:56:34:12:E1:51 newState: 0 -清除配对时 【SDMC】另外增加功能：按recovery键时清除盒子配对，使得配对UI自动弹出提示用户重新配对 | 【三方结论】遥控器方案商采用下面边图片方案二已解决。（方案一无法实现） 【SDMC】另外增加按recovery弹出配对UI，目前很些遥控器不能使用的问题通过启望的方案不能解决。 | 启望：按方案二修改遥控器软件，并且在配对过程中如果再次按 组合键，不处理，避免出现不能配对的异常。 Host端： 接收到遥控器不带key的回连（遥控器清除自身配对后的回连广播）可以清楚自身的配对信息。 SDMC: Host端清除配对后，apk要能知道。 在Blutooth.apk的源码中，能够监听到协议栈清除了配对信息的这个消息。但是在S905上没有做任何的处理，而在S912上面Blutooth源码在收到这个消息后，会发送一个BOND_NONE的广播，上层应用就可以知道底层协议栈清除配对信息了。所以在S905的Bluetooth源码对应的也发送BOND_NONE的广播就可以解决问题了。 | 启望 Host端ampak陈工 SDMC 刘竹星 | 已解决
9 | 断电开机需要6~7s遥控器才可以使用 | 【SDMC】Remote001遥控器只需1~2秒 Remote006遥控器只需6~7秒 【启望】Remote001快事因为遥控器一直在发广播，开机起来时没按键时就在连接，所以快。 【SDMC】关机2分钟后测试，发现Remote00、Remote006都需要6~7秒才能使用。 【ampak】使用最新的bluetooth.default.so库无此问题 | 优化超时时间 | 修改参数 | SDMC 杨宇峰 | 已解决
10 | 待机重启，遥控需要１０ｓ才可以使用 | 【ampak】正常的蓝牙模块各状态管脚电平，出现问题时电平有问题，正常电平如下图 【Host陈工】开机时，蓝牙被关闭了。 【SDMC】换normal 版本软件无此问题 待机apk杀掉蓝牙服务导致 | StandbyService过滤掉带blue的字段，不在杀死占用唤醒锁的蓝牙服务，即可以解决。 | 部分蓝牙的服务概率性会短时间的占用唤醒锁，然后StandbyService会杀掉占用唤醒锁的服务，导致蓝牙的进程异常重启，造成蓝牙在待机后，开关机的现象。 | ampak陈工 杨宇峰、刘竹星 | 已解决
11 | 遥控器显示已连接但是无法操作 | 现象一： 【SDMC】配对完成后立刻就不能用，复现方法： 在Amlogic setting 取消配对（unpair），配对APK 随后会弹出，按遥控器双键重新配对，显示已连接但是遥控器无法操作（打印”已连接却无法使用.rar“） 【启望】host“hid描述丢掉的问题”导致的，可以提供修正此问题的驱动（走另外的蓝牙协议通道）可以解决此问题。“ 020080-申议-SRC1205-BLE-驱动-V03R01-20161214(1).rar” 【ampak】需要重新抓打印分析 【SDMC】增加启望提供的渠道，测试14次仍然出现问题 【启望】驱动和host协议栈都有概率有这个问题，但同时两个出问题的概率较少，测试50次没有发现问题 | 添加遥控器方驱动及apk解决。 但后面因又出现两次静置不能回连问题，该驱动干扰到打印分析，所以还是去掉了该驱动。 该问题暂不解决，后续验证。 |  | 启望、ampak | 未解决，待验证
|  | 现象二： 【SDMC】待机唤醒后不能用，出现以后现在很容易出现，断电后也不能用 ； 【ampak】此时配对资讯是完整的，log最后都没连接上，需要抓包 【启望】 配对apk 主动调用了“连接”导致的 【Host陈工】配对需要读取遥控器信息，如果遥控器没按键，一些信息获取不到，导致连上也不能用 | 配对apk去掉主动连接功能 | 配对需要读取遥控器信息，如果遥控器没按键，一些信息获取不到，导致连上也不能用 | SDMC刘竹星 | 已解决
12 | 遥控器回连不了，显示已配对未连接，遥控器不能用！ | 【ampak】待机前，遥控器有发一个没加bg的disconnect，发了这种case的disconnect后没没加bg host就不会回连，会发个patch，在这种情况下也可以回连，但根本问题是遥控器方的disconnect有问题 | 更新Host patch，出现异常disconnect也可以回连 | 回连有多种case，打完整的patch可以解决这种情况 | ampak 陈工 SDMC 杨宇峰 | 已解决
13 | 连键问题 | 【SDMC】按一下遥控器按键，会相应好几次 【遥控器厂严工】：可能是天线或功率问题，信号不好会重复发 【启望】长按效果是系统处理的，按下、弹起的时间系统可能处理为了连键。 【SDMC】红外遥控器无此问题,我们换了funtv蓝牙遥控器也没出现此问题 【启望】可能是遥控器天线不好，发射功率不够，可以看系统 接收数据的RSSI，最好用频谱仪 | 遥控器天线信号问题 | 辰奕将天线割线处理，可以比上一版本有所改善. | 遥控器厂家严工 | 待验证
14 | 2016.12.29：待机无法唤醒 | 【刘竹星】发现高概率待机无法唤醒 【陈亮】以前软件只有重启式待机有这个问题，怀疑是修改 按任意键唤醒引起的。 【提议】去掉 “修改按任意键唤醒”功能验证测试。 【刘竹星】 新软件没有测试出问题。 | 去掉 “修改按任意键唤醒”功能 | 修改为任意键不能唤醒后，按任意键是可以唤醒系统的，但是并不会发送开机广播，会影响协议栈的逻辑，造成异常 | SDMC 杨宇峰 | 已解决
15 | 2016.12.29：蓝牙唤醒后只有power及鼠标功能可用 | 【刘竹星】发现高概率待机无法唤醒 【提议】去掉 “修改按任意键唤醒”功能验证测试。 【刘竹星】 新软件没有测试出问题。
16 | 2016.12.29 C01 待机唤醒后隔30秒左右盒子会自动唤醒一下然后又待下去 | 【测试】发现高概率待机无法唤醒 【杨宇峰】11月份台基软件有修复此问题。 | 软件上去掉wifi唤醒的功能 | wifi唤醒了系统 | SDMC 杨宇峰 | 已解决
17 | 2016.12.30 静置回连不了 | 【SDMC】出现两次(刘竹星、陈亮)，测试鼠标点击也不能回连，重启可以弹出配对apk。有抓到log。 【遥控器方】怀疑遥控器信号有问题导致。 【SDMC】辰奕割天线处理后的遥控器也有该问题！ 【Host 陈工】log不对，无法分析。认为是增加了遥控器方的驱动导致log不对。 【SDMC】该问题概率较低，先不管，继续测试。下次去掉遥控器驱动验证，如还出现问题，再根据log分析。 | 后续抓log分析 |  | 启望、Host端 | 未解决，待验证
18 | 2016.12.30 在高级设置中断开蓝牙连接，遥控器和机顶盒静置几分钟后不能回连. | 【陈亮】在高级设置中断开蓝牙连接，遥控器和机顶盒静置几分钟后不能回连. 【杨宇峰、刘竹星】 Remote001遥控器可以回连。 【SDMC】一、使用遥控器方提供的SO和APK的情况： 1.在setting里面手动断开连接，之后按遥控器键可以回连，但setting不会显示已连接。 2.在setting里面手动断开连接，静置2分钟或更久，不能按遥控器键回连了，而且测试按组合键也不会弹出配对向导 3.正常连接时拔遥控器电池，再装上电池，setting 连接状态会从连接变为不显示连接，此时再按遥控器按键不能回连。 二、不使用该SO和APK：如果在系统设置里手动断开连接，遥控器就100%不能再自动回连。 【启望】所有不能回连，是否都可以点击连接 【SDMC】鼠标点击链接是可以重新回连，重启也可以回连 【启望】1：我们这边的现象也是一样的，也就说明此时主机没有启动回连，只有再次点击或者重新启动主机后才会启动。 2：安装我们驱动的时候，点击断开链接时我们的spp是一直工作没有断开的，所以还能用。 3：不安装遥控器方驱动的时候我们这边看log信息，主机也是没有来回链的 4：你那边另外有一款遥控器说可以回连的，我们这边也找一下，另外我们马上也找其他款一起再做一下对比。 5.：主机能帮忙看一下为什么你们那款能回连，但是我们的不可以回连么？？？？？启动回连有什么条件限制么？？ 刚我用小米遥控器跟华为遥控器测试一下，发现小米遥控器跟华为遥控器都是点击断开以后，不能自动回连，需要手动点了才能回连，但是那个 RemoteB001 可以自动回连，所以烦请确认回连是否有什么条件限制 【Host陈工】是主机没有回连，有patch可以解决。 后面再有什么问题 烦请去掉有关蓝牙的so和apk后再测试，然后提供有效的log即可 | 需要打patch支持回连 | host端不能回连，回连有多种case，打patch可以解决这种情况 | Host端 SDMC 杨宇峰 | 已解决
19 | 2016.1.5 修复配对apk无法配对问题 | 【陈亮】发现恢复出厂设置后，第一次配对很高概率出现无法配对的问题。 【刘竹星】通过分析打印发现，恢复出厂设置后，蓝牙低概率的出现已经enable的情况，但是后面会开关一次蓝牙，造成扫描命令不生效的情况。 【陈亮】配对APK很低概率出现，不能配对情况 【刘竹星】通过分析，发现在第一次扫描到设备时，如果进行绑定的操作失败，则自动配对APK不会在进行扫描的操作。 | 打开蓝牙后，应用没有进行任何开启扫描的处理，现在优化成，如果打开蓝牙，那么将会开启扫描。同时对扫描结束的时候蓝牙对SDMC设备的绑定状态进行检测，如果不存在绑定的SDMC设备，则继续开启扫描。 | 配对APK没有对部分异常情况进行处理，是软件逻辑上的BUG，现在已经修复。 | SDMC | 已解决
20 | 2016.1.5 修复拔电池 需要20s才能回连的问题。 | 【陈亮】修复拔电池，概率性需要20s才能回连。 【SDMC】目前使用新的库测试，之前拔Remote006电池不能回连的问题变成可以回连，但需要10多秒才能回连，而别的遥控器没有这个问题。 别的遥控断开速度很快，回连的速度也很快！ 我们的遥控器断开也慢,正常要好几秒 【Host陈工】分析了这个问题的打印，发现disconnect完成时间太慢，要20s 【启望】1. 系统的默认interval latency timeout 是多少 2. 把电池 host端是通过timeout超时的 遥控回复命令（此时遥控已经断电......没能力与host交互） 所以这个拔电池 host多久显示断链 完全是host默认timeout以及遥控更新链接参数后的timeout 决定；（更新之前是有系统默认timeout决定，遥控更新后是有更新后的timeout决定 莫倩我们更新的timeout 是5s ---除非host拒绝更新，） 【SDMC】别的遥控器无此问题 【启望】1.拔电池回连时间是由timeout决定的！ 2.遥控端更新链接参数的时间不一样。别人的遥控快 是因为每次拔电池的时候 已经更新链接参数了 。 3.有些原声系统 在拔电池后立马上电会导致无法回链（在拔电池后 host处于有链接状态，未超时断链，此时host端模组接收到回链广播---此时还未处于无连接---导致host过滤）。 4.推测是你们系统默认timeout 太大，估计是20s，建议timeout 3--5s 【杨宇峰】修改interval latency timeout 解决了该问题。 | 修改Host端默认interval latency timeout | 1.拔电池回连时间是由timeout决定的！ 2.遥控端更新链接参数的时间不一样。别人的遥控快 是因为每次拔电池的时候 已经更新链接参数了 。 3.有些原声系统 在拔电池后立马上电会导致无法回链（在拔电池后 host处于有链接状态，未超时断链，此时host端模组接收到回链广播---此时还未处于无连接---导致host过滤）。 4.系统默认timeout 太大，是20s，改为timeout 3--5s | SDMC 杨宇峰 | 已解决